## Sheet1
	12/16/13	12/23/13	12/30/13	01/06/14	01/13/14	01/20/14	01/27/14	02/03/14	02/10/14	02/17/14	02/24/14	03/03/14	03/10/14	03/17/14	03/24/14	03/31/14	04/07/14	04/14/14	04/21/14	04/28/14	05/05/14	05/12/14	05/19/14	05/26/14
Build Prototype
Determine qty to Built
BOM in ERP
Finalize RPC Order
Order Long Lead Parts
Have photo quality Proto built
Deliver Parts to RPC
Recive Parts from RPC
Order Remaining Parts
Recive Parts
Assemble Guava

Determine if we're using Budaschnozzles/changes
Order Budaschnozzle Parts
Build Budaschnozzles
Recive Budaschonzzles for build